## Hoja 1
|  | Total: | 0% | Esperado: |  |  |  | 0% |  |  |  |  | Desvío: |  |  |  | 0%
|  |  |  | Agosto | [13 empty] | Septiembre | [29 empty] | Octubre
Tareas |  | Responsable | Avance | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Planificación |  |  | 0%
1 | Definición del objetivo y alcance preliminar del proyecto | Equipo del proyecto | 0%
2 | Organización del equipo y definición de herramientas de trabajo | Equipo del proyecto | 0%
3 | Elaboración del plan de trabajo y cronograma del proyecto | Equipo del proyecto | 0%
Analisis de requerimientos |  |  | 0%
1 | Requerimientos funcionales y no funcionales | Equipo del proyecto | 0%
2 | Catálogo, usuarios, roles y reglas de negocio | Equipo del proyecto | 0%
3 | Flujo de compra: carrito, pedido y confirmación | Equipo del proyecto | 0%
4 | Modelo de datos y requisitos de seguridad | Equipo del proyecto | 0%
Diseño |  |  | 0%
1 | Wireframes de inicio, catálogo, detalle y carrito(ejmp) | Equipo del proyecto | 0%
2 | Diseño de interfaz y navegación responsive | Equipo del proyecto | 0%
3 | Arquitectura de carpetas y módulos PHP | Equipo del proyecto | 0%
4 | Diseño relacional de base de datos MySQL | Equipo del proyecto | 0%
5 | Diseño de permisos, validaciones y sesiones | Equipo del proyecto | 0%
Implementación |  |  | 0%
1 | Configuración del entorno local en XAMPP | Equipo del proyecto | 0%
2 | Base de datos: tablas, relaciones y datos iniciales | Equipo del proyecto | 0%
3 | Backend PHP: productos, usuarios y autenticación | Equipo del proyecto | 0%
4 | Frontend: catálogo, ficha de producto y navegación | Equipo del proyecto | 0%
5 | Carrito, generación de pedidos, simulación de pago y módulo de administración | Equipo del proyecto | 0%
Certificación |  |  | 0%
1 | Pruebas unitarias de módulos principales | Equipo del proyecto | 0%
2 | Pruebas de integración de compra y base de datos | Equipo del proyecto | 0%
3 | Pruebas responsive, usabilidad y validación final | Equipo del proyecto | 0%
4 | Pruebas del simulador de pago aprobado y rechazado |  | 0%
5 | Pruebas de seguridad, permisos y manejo de errores |  | 0%
Despliegue en Producción |  | Equipo del proyecto | 0%
1 | Configuración del sitio y base de datos para entrega local | Equipo del proyecto | 0%
2 | Carga de productos, categorías y datos de prueba | Equipo del proyecto | 0%
3 | Ejecución final y preparación de demostración | Equipo del proyecto | 0%
0%
Cierre del proyecto |  | Equipo del proyecto | 0%
1 | Documentación técnica y manual básico de uso | Equipo del proyecto | 0%
2 | Preparación y presentación del proyecto | Equipo del proyecto | 0%
3 | Revisión final del equipo y correcciones menores | Equipo del proyecto | 0%
4 | Entrega y cierre oficial del proyecto | Equipo del proyecto | 0%